**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода городского поселения «Шерловогорское»*

*наименование моногорода*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода городского поселения «Шерловогорское» | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | *И.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края- министра экономического развития Забайкальского края Новиченко Сергей Сергеевич* | | |
| **Руководитель программы** | *Глава городского поселения «Шерловогорское» Панин Алексей Викторович* | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | *Министерство экономического развития Забайкальского края*  *Администрация муниципального района «Борзинский район»*  *Администрация городского поселения «Шерловогорское»* | | |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | |
| **Цели программы[[1]](#footnote-1)** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:*  *- создания к концу 2018 года 40 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);*  *- привлечения к концу 2018 года 859,6 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;*  *- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».*  *2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 15 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы[[2]](#footnote-2)** | Показатель[[3]](#footnote-3) | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *основной* | *0,015* | *0,020* | *0,040* |
| 1. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | *основной* |  | *8* | *16* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.* | *аналитический* | *156,9* | *600,0* | *859,6* |
|  | 1. *Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | *основной* | *7,0* | *7,1* | *7,2* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)[[4]](#footnote-4)** | Показатель[[5]](#footnote-5) | Тип показателя | Базовое значение  (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0,015* | *0,020* | *0,040* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *-* | *-* | *-* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *-* | *-* | *-* |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | *0,018* | *-* | *-* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.* | *аналити-ческий* | *23,5* | *24,0* | *50,4* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП,млн руб.* | *аналити-ческий* | *20,0* | *23,0* | *48,0* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода),млн руб.* | *аналити-ческий* | *-* | *-* | *-* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития,млн руб.* | *аналити-ческий* | *-* | *-* | *-* |
| 1. *Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием,млн руб.* | *аналити-ческий* | *113,4* | *553,0* | *714,2* |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Результаты программы** | ***В области образования***  *2017г открыты 2-е группы МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»*  *2017-2018 г.г.-реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования Борзинского района.(проведен текущий ремонт, установлены сенсорные комнаты по образовательным учреждением городского поселения «Шерловогорское)*  ***В области здравоохранения***  *2018 год осуществлена модернизация (ремонт)**зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках.*  ***В области малого и среднего предпринимательства.***  *Привлечены начинающие предприниматели - до 12 СМП, выданы гранты в виде субсидий на конкурсной основе- до 2.0 млн.руб., предоставлены помещения и земельные участки для развития СМП*  ***В области благоустройства***  *2017-2018 г.г. благоустроены 2 парка с детскими площадками городского поселения «Шерловогорское».*  ***В области инвестиционной привлекательности***  *2017-2018 г.г. Привлечены инвесторы для реализации проекта «Хвостохранилище» (территория бывшего горно-обогатительного комбината)*  ***В области промышленности***  *2017-2018 г.г. оказано до 300 консультации в развитии СМП в области промышленности.*  ***В области качества дорог***  *2017-2018 г.г. реализованы мероприятия муниципальной программы «Безопасность дорожного движения»*  *Ремонт центральных улиц городского поселения "Шерловогорское"*  *2017г. Обучена команда, управляющая проектами городского поселения "Шерловогорское"* | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | *Привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов позволит повысить инвестиционную привлекательность городского поселения «Шерловогорское», а также увеличение рабочих мест до 15%.*  *Улучшение городской среды повысит привлекательность территории для ведения бизнеса, учебы и проживания.*  *В области образование открытие 2-ух групп МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» позволит снизить напряженность в дошкольных учреждениях. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования Борзинского района» позволит обеспечить качественное обучение (текущий ремонт, установка сенсорных комнат МОУ №42,МОУ№47,МОУ№40.)*  *В области здравоохранения модернизация (ремонт)зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках позволит сократить время ожидания в зонах регистрации и обеспечить комфортное время ожидания.*  *В области малого и среднего предпринимательства реализация муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения «Шерловогорское» позволит привлечь инвестиции до5 млн.руб.,а также создать до 40 рабочих мест.*  *В области благоустройства мероприятия направленные на благоустройства 2-ух парков с детскими площадками городского поселения «Шерловогорское» позволит обеспечить привлекательность городского поселения, а также привлечь заинтересованность молодежи в проведении мероприятий и праздников.*  *Консультации, оказанные в развитии СМП в области промышленности, позволят улучшить работу действующих СМП, а также привлечь до 6 начинающих СМП с созданием до 40 рабочих мест.*  *В области качества дорог мероприятия муниципальной программы «Безопасность дорожного движения»*  *(ремонт центральных улиц) городского поселения "Шерловогорское" позволит снизить количество дорожно - транспортных происшествий до 5-6 ДТП в год.* | | | | |

|  |
| --- |
|  |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | | **Функциональ-ный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1 | *Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»* | | | | | | |
| 1.1. | *Внедрение проектного управления в работе ОМСУ по привлечению инвестиций* | *мероприятие* | *2017-2018г.г.* | *Создана рабочая группа, приняты НПА* | | *Администрация городского поселения "Шерловогорское"* | *Глава городского поселения "Шерловогорское"* |
| 1.n | *Формирование проектного управления в работе проекта "Хвостохранилище"* | *мероприятие* | *2017-2018 г.г.* | *Опубликована презентация проектных материалов на сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» в сети Интернет* | | *Администрация городского поселения "Шерловогорское"* | *Глава городского поселения "Шерловогорское* |
| 2 | *Направление «Повышение эффективности муниципального управления»* | | | | | | |
| 2.1. | *Обучение команды управляющей проектами городского поселения «Шерловогорское»* | *мероприятие* | *2017г.* | *Команда обучена* | | *Администрация городского поселения "Шерловогорское"* | *Глава городского поселения "Шерловогорское"* |
| 2.n |  |  |  |  | |  |  |
| 3. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | | | | |
| 3.1. | *Благоустройство парка отдыха с памятником по ул Ленина в городском поселении "Шерловогорское"* | *проект* | *27.03.2017г.* | *Объект включен в муниципальную программу* | *Администрация городского поселения «Шерловогорское»* | | *Глава городского поселения «Шерловогорское»* |
| 3.n. | *Благоустройство парка отдыха по ул.1 мая в городском поселении "Шерловогорское"* | *проект* | *27. 03. 2017г.* | *Объект включен в муниципальную программу* | *Администрация городского поселения «Шерловогорское»* | | *Глава городского поселения «Шерловогорское»* |
| 4 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | | | | |
| 4.1. | *Разработана и утверждена программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2017-2019г.г.* | *мероприятие* | *2017-2018г.г* | *Проведен конкурс для предоставления грантов в виде субсидий для начинающих предпринимателей городского поселения «Шерловогорское»* | | *Администрация городского поселения «Шерловогорское»* | *Глава городского поселения «Шерловогорское»* |
| 4.n | *Внедрение успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства городского поселения «Шерловогорское»* | *мероприятие* | *2017-2018г.г.* | *Создан общественный совет по улучшению и инвестиционного климата развития предпринимательства при Главе городского поселения «Шерловогорское».*  *Организован специализированный интернет ресурс об инвестиционной деятельности городского поселения «Шерловогорское» на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в сети Интернет.*  *Обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства городского поселения «Шерловогорское»* | | *Администрация городского поселения «Шерловогорское»* | *Глава городского поселения «Шерловогорское»* |
| 5 | *Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»* | | | | | | |
| 5.1. | *Предоставление земельных участков, помещений, помощь в составлении бизнес – планов.* | *мероприятие* | *2017-2018г.г.* | *Заинтересованность и привлечение инвесторов* | | *Администрация городского поселения «Шерловогорское»* | *Глава городского поселения «Шерловогорское»* |
| 5.n. |  |  |  |  | |  |  |
| 6 | *Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»* | | | | | | |
| 6.1. | *Поддержка СМПв рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» Министерством экономического развития Забайкальского края* | *мероприятие* | *2017-2018г.г.* | *Предоставление грантов в виде субсидий начинающим СМП* | | *Администрация городского поселения «Шерловогорское»* | *Глава городского поселения «Шерловогорское»* |
| 6.n. | *Содействие в подготовке или участие в реализации новых инвестиционных проектов «Фондом развития моногородов»* | *мероприятие* | *2017-2018г.г.* | *Подготовлены материалы для реализации проекта «Хвостохранилище»* | | *Администрация городского поселения «Шерловогорское»* | *Глава городского поселения «Шерловогорское»* |
| 7 | *Направление «Развитие образования»* | | | | | | |
| 7.1. | *открытие 2-ух групп МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»* | *мероприятие* | *2017г.* | *Мероприятия включены в годовой план на 2017 год и утверждены Советом депутатов муниципального района «Борзинский район»* | | *Комитет образования и молодежной политики администрации муниципального района «Борзинский район»* | *Глава муниципального района «Борзинский район»* |
| 7.n. | *Текущий ремонт образовательных учреждений, установка сенсорных комнат.* | *мероприятие* | *2017-2018г.г.* | *Мероприятия включены в муниципальную программу «Развитие инклюзивного образования детей в муниципальной системе образования Борзинского района.* | | *Комитет образования и молодежной политики администрации муниципального района «Борзинский район»* | *Глава муниципального района «Борзинский район»* |
| 8 | *Направление «Развитие здравоохранения»* | | | | | | |
| 8.1. | *Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках п.Шерловая гора, п.Харанор.* | *мероприятие* | *2017-2018г.г.* | *Проведен анализ выполнения работ* | | *Участковая больница пгт Шерловая гора* | *Главный врач Шерловогорской участковой*  *больницы* |
| 8.n. |  |  |  |  | |  |  |
| 9 | *Направление «Развитие промышленности»* | | | | | | |
| 9.1. | *Приобретение оборудование для консервации мясной продукции на базе мини - завода по убою скота ИП Шестаков* | *мероприятие* | *2017-2018г.г.* | *Оборудование установлено* | | *ИП Шестаков* | *ИП Шестаков* |
| 9.n. |  |  |  |  | |  |  |
| 10 | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | | | | |
| 10.1. | *Ремонт центральных улиц* | *мероприятие* | *2017г.* | *Проведен анализ, составлены сметы работ центральных улиц* | | *Администрация городского поселения "Шерловогорское"* | *Глава городского поселения "Шерловогорское"* |
| 11 | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* | | | | | | |
| 11.1. | *Приобретение спортивных сооружений для благоустройства 2-ух парков в городском поселении "Шерловогорское"* | *мероприятие* | *16.01.2017г.* | *Включение в муниципальную программу* | | *Администрация городского поселения "Шерловогорское"* | *Глава городского поселения "Шерловогорское"* |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| **1** | *Создана рабочая группа, в управлении в работе ОМСУ по привлечению инвестиций* | *Приняты Нормативно правовые акты* | *Контрольная точка* | *Апрель 2018г.* |
| 2 | *Проект "Хвостохранилище"* | *Банк информации по объекту размещен на сайте администрации* | *Контрольная точка* | *Июль 2017г.* |
| 3 | *Включение объектов "Строительство детской площадки" в проект "Благоустройство парка отдыха с памятником по ул Ленина в городском поселении "Шерловогорское"* | *Паспорт проекта утвержден* | *этап* | *Май 2017г.* |
| 4 | *Включение объектов"Строительство детской площадки" в проект "Благоустройство парка отдыха по ул.1 мая в городском поселении "Шерловогорское"* | *Паспорт проекта утвержден* | *этап* | *Май 2017г.* |
| 5 | *Приобретение спортивных сооружений для благоустройства 2-ух парков* | *Составлена смета, заявка направлена в отдел по финансам администрации* | *Контрольная точка* | *Август 2017г.* |
| 6 | *Приобретение спортивных сооружений для благоустройства 2-ух парков* | *Проекты завершены* | *этап* | *Ноябрь 2018г.* |
| 7 | *Приобретение оборудование для консервации мясной продукции на базе мини - завода по убою скота ИП Шестаков* | *Проект завершен* | *этап* | *Ноябрь 2018г.* |
| 7 | *Ремонт центральных улиц городского поселения "Шерловогорское"* | *Определена сметная стоимость работ* | *Контрольная точка* | *Декабрь 2017г.* |
| 8 | *Обучение управляющей команды* |  | *этап*  ***имер заполнения*** | *Декабрь 2017г.* |
| 9 | *Ремонт центральных улиц городского поселения "Шерловогорское"* | *Мероприятие завершено* | *этап* | *Декабрь 2018г.* |
| 10 | *открытие 2-ух групп МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»* | *Группы открыты при поддержке администрации муниципального района Борзинский район* | *этап* | *Декабрь 2017г.* |
|  | *Текущий ремонт образовательных учреждений, установка сенсорных комнат. МОУ №42,МОУ№47,МОУ№40* | *Мероприятия завершены* | *этап* | *Декабрь2018г.* |
| 11 | *Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата развития предпринимательства при Главе городского поселения «Шерловогорское».* | *Принят нормативно правовой акт* | *Контрольная точка* | *Май 2017г.* |
|  | *Организован специализированный интернет ресурс об инвестиционной деятельности городского поселения «Шерловогорское» на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в сети Интернет.* | *Проведена работа по оформлению материалов на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в сети Интернет.* | *этап* | *Декабрь 2017г.* |
|  | *Обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства городского поселения «Шерловогорское»* | *Прошли переподготовку до 3 должностных лиц ответственных за привлечение инвестиции* | *этап* | *Декабрь 2018г.* |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
| 1 | *Благоустройство парка отдыха с памятником по ул Ленина в городском поселении "Шерловогорское"* | *1,9* | *1,9* | *3,8* |
| 2 | *Благоустройство парка отдыха по ул.1 мая в городском поселении "Шерловогорское"* | *2,2* | *2,2* | *4,4* |
| 3 | *Приобретение спортивных сооружений для благоустройства 2-ух парков* | *0,6* | *0,6* | *1,2* |
| 4 | *Ремонт центральных улиц городского поселения "Шерловогорское"* | *8,0* | *8,0* | *16,0* |
| N |  |  |  |  |
| ИТОГО | |  |  | *25,40* |

\* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе

|  |  |
| --- | --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | *Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения»; Государственная программа «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2013-2020г.г.*  *Муниципальная программа « Развитие физической культуры и массового спорта»; Государственная программа « Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» на 2014-2020г.г*  *Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»; Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие»*  *Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» на 2016-2020г.г.* |
| **Формальные основания для инициации** | *Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева по итогам заседаний президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (Протокол от 19 сентября 2016г. №4)* |

Ключевые риски.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска /реализации возможности** |
| 1 | Риск: Реализация с нарушением установленных сроков проектов программы. | Работа над проблемными мероприятиями и усиление контроля команды моногорода. Работа лидера команды над развитием членов команды. Обучение управленческой команды. |
| 2 | Риск: Негативный прогноз базовых отраслей экономики | Мониторинг основных отраслей экономики, корректировка основных муниципальных программ. |
| 3 | Риск: Недостаток финансирование проектов программы | Работа рабочей группы с ответственными исполнителями, интеграция в систему принятия решений. |
| 4 | Возможность: Меры государственной, региональной поддержки и бизнеса. | Получение мер поддержки. |
| 5 | Возможность: Наращивание темпов роста основных видов деятельности в экономике. | Стимулирование предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для малого и среднего предпринимательства. |

К

**Приложение № 1**

**(обязательное)**

**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы**

***<****Иерархическое представление проектов и мероприятий программы, направленных на достижение ее целей и показателей, с детализацией каждого проекта и программы до уровня продуктов и результатов (составляющих результатов), создаваемых в ходе реализации соответствующих проектов и мероприятий****>***

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы [↑](#footnote-ref-2)
3. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-3)
4. Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы [↑](#footnote-ref-4)
5. Нарастающим итогом [↑](#footnote-ref-5)